## Informe Fisico Financ. TIII
Informe de Evaluación Mensual de las Metas Físicas-Financieras julio - septiembre 2024
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los Datos Requeridos sobre la Institución
Capítulo | 0210 - Ministerio de Agricultura
Subcapítulo | 01 - Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora | 0005 - Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego
Misión | Coordinar, elaborar y ejecutar una Estrategia Nacional de Tecnificación de Riego, que garantice el uso racional del agua en las actividades agrícolas, así como fomentar la incorporación de tecnologías para incrementar la productividad, disminuir el costo ambiental y permitir que nuevas extensiones de tierra puedan ser agregadas a la producción agrícola intensiva.
Visión | Ser una institución referente en eficiencias y transparencia, que impulse la incorporación de innovación de riego, la eficiencia del uso del agua, la producción de competencias organizacionales y la inserción de capacidades productivas que contribuyan al desarrollo sostenible de la nación.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje Estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo General: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local
Objetivo(s) Específico(s): | 3.5.3 | Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural
III. Información del Programa
Nombre: | Fomento del uso eficiente y racional del agua para la agricultura
Descripción: | Consiste en la Instalación de sistemas de riego tecnificado en terrenos utilizados para la agricultura intensiva, capacitación y asistencia técnica en el uso y mantenimiento de los sistemas de riego.
Beneficiarios: | Productores agrícolas dueños de terreno con potencial para la agricultura intensiva y ubicados en las zonas o demarcaciones en alerta hídrica.
Resultado Asociado: | Aumentar la cantidad la cantidad de tareas de tierras agrícolas con sistemas de riego presurizado en los predios de los productores de 477,000 tareas de tierra tecnificada en 2022 a 677,000 en 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño Financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
191121879 |  | 186121879 |  |  | 41492712.23 |  |  | 22.29%
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) I=E/C | Financiero (%) J=H/D
Productores agrícolas con terreno con riego tecnificado | Número de tareas de tierra tecnificadas | 15000 | 42352000 | 0 | 12291050 | 0 | 9098732.04 | N/A | 74.03%
Productores agrícolas reciben capacitación sobre el uso y mantenimiento de sistemas de riego | Número de productores capacitados | 2900 | 10570065 | 900 | 2500000 | 1507 | 1518488.75 | 167.4% | 60.74%
Organizaciones públicas y privadas y productores agrícolas reciben asesoría y asistencia técnica para la modernización de regadíos | Número de asesorías y asistencias técnicas | 150 | 35672124 | 45 | 9700000 | 66 | 7163164.16 | 146.7% | 73.85%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7757 - Productores agrícolas con terrenos con riego tecnificado.
Descripción del Producto: | Consiste en la realización de estudios de factibilidad y la Instalación de sistemas de riego tecnificado en terrenos utilizados para la agricultura intensiva de productos agrícolas considerados prioritarios para el consumo de la población dominicana, así como para exportación.
Logros Alcanzados: | Para el año 2024, la meta física programada es de 15,000 tareas de tierras tecnificadas, sin embargo para el tercer trimestre no hay programación en la meta física. Para el tercer trimestre del año, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD$ 9,098,732.04 (nueve millones noventa y ocho mil dos mil setecientos treinta y dos pesos con 04/100) representando un 74.03% con respecto al total programado en el referido trimestre.
Causas y Justificación del Desvío: | Durante el trimestre julio - septiembre 2024, la institución está incursionando en diferentes actividades orientadas a fortalecer las capacidades internas y desarrollar esquemas que ayuden a establecer las bases para la implementación del producto por vías alternativas al fideicomiso, además de la realizacion de levantamientos que faciliten la identificación de potencial de tecnificación. En ese sentido se realizaron descensos, asociados al Proyecto de Construcción de la Presa de Monte Grande, con el fin de realizar estudios topográficos que permitan determinar las parcelas e identificar la factibilidad de implementación de tecnologías de riego a los productores ubicados en la zona de influencia de la presa. En cuanto a la ejecución financiera, para este tercer trimestre del año, el monto ejecutado fue menor a lo programado, por lo que existe un desvío monetario de (RD$3,192,317.96) significando esto un ahorro presupuestario, debido a que surgieron salidas de personal en dicho producto, a la vez de que existe baja ejecución en la cuenta de viáticos por cambio en el procedimiento de liquidación de viáticos lo que ha provocado una diminución de gastos en este concepto, entre otras cuentas no ejecutadas en adquición de bienes y servicios.
Producto: | 7758 - Productores agrícolas reciben Capacitación y Asistencia Técnica para la Tecnificación.
Descripción del Producto: | Consiste en la transferencia de conocimiento y concientización sobre el uso eficiente del agua, el correcto uso y mantenimiento de los sistemas de riego presurizados.
Logros Alcanzados: | Para el año 2024, la meta física programada es de 2,900 productores capacitados, de lo cual se programó para el tercer trimestre del año 900 personas capacitadas, en este período mencionado se lograron impactar a 1,507 beneficiarios, alcanzando un 167% de lo programado, de los cuales 1,045 fueron hombres y 462 mujeres. Se impartieron 13 capacitaciones en la Región Valdesia, beneficiando a 261 personas; 11 capacitaciones en la Región Nordeste, beneficiando a 149 personas; 7 capacitación en la Región Cibao Noroeste, beneficiando a 257 personas; 5 capacitaciones en la Región Ozama, beneficiando a 287 personas; 15 Capacitación en la Región de El Valle, beneficiando a 282 personas; 4 capacitaciones en la Region Cibao Norte, beneficiando a 137 personas; 4 Capacitación en al Región Enriquillo, beneficiando a 134 personas; 4 Capacitación en al Región Cibao Sur, beneficiando a 53 personas y 1 Capacitación en al Región Higuamo, beneficiando a 41 personas. Para el periodo julio-septiembre, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fué de RD$1,518,488.75 (Un millón quinientos diez y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con 75/100) representando un 60.74% del total programado en el trimestre.
Causas y Justificación del Desvío: | Para el tercer trimestre del 2024, la ejecución física de este producto presentó un una sobre ejecución de 67%, debido, en primera instancia, al conocimiento del producto de capacitación en el entorno agropecuario,lo que probocó un aumento en las solicitudes, además, se realizaron procesos con la inclusión de tecnologías que permitieron la capacitación a distancia accediendo a una mayor cantidad de personas, por otro lado, los organismos públicos, privados y de la sociedad civil tuvieron una mayor aceptación de este producto, realizando convocatorias con muchos participantes. La ejecución financiera de este producto, durante el periodo julio-septiembre fue menor al monto programado, exhibiendo un desvío monetario de RD$981,511.25, debido a baja ejecución en pago de viáticos atado a esta producción fisica producto de la implementación de procesos de capacitación virtuales, además de la reducción de ejecución de diversas cuentas de materiales, suministros y adquicisón de activos en este período.
Producto: | 7921 - Organizaciones públicas y privadas y productores agrícolas reciben asesoría y asistencia técnica para la modernización de regadíos.
Descripción del Producto: | Consiste en suministrar Asesorías y Asistencias Técnicas a Organizaciones Públicas y Privadas para la modernización de Regadíos.
Logros Alcanzados: | Para el año 2024, la meta física programada es de 150 asesorías y asistencias técnicas, de lo cual se programó para el trimestre Julio Septiembre, un total de 38 Asesorarías y asistencias técnicas, para este período la ejecución de este producto fue de 66 Asesorías y Asistencias Técnicas realizadas a productores, lo que representa un cumplimiento de 146.67%. 18 de las asistencias fueron realizadas en la Región Cibao Noroeste (27.27%), 25 asistencias en la Región de el Valle (37.88%), 14 asistencia en la Región Enrriquillo (21.21%), 4 asistencias en la Región de Valdesia (6.6%), 2 asistencias en la Región Cibao Norte (3%), 2 asistencias en la Región Cibao Sur (3%) y 1 asesoría en la Región Cibao Nordeste (1.52%) Para el periodo julio-septiembre, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD$7,163,164.16 (Siete millones ciento secenta y tres mil ciento sesenta y cuatro pesos con 16/100) representando un 73.85% del total programado en el referido trimestre.
Causas y Justificación del Desvío: | Para el tercer trimestre del 2024, respecto a la meta física programada hay una sobre ejecución correspondiente a 46.67% , esto puede explicarse por el aumento de las solicitudes de asistencia técnica, producto del conocimiento que se tiene de la institución y de los productos que oferta en el marco del acuerdo con el Banco Agrícola y las asistencias técnicas exitosas realizadas a diferentes organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, lo que ha dado una buena reputación la institución. El monto ejecutado en este producto, durante este trimestre fue menor a lo programado, exhibiendo un desvío monetario por un monto de RD$2,536,835.84 debido a minima ejecución financiera en pago de viáticos consecuencia de la implementación de este producto en conjunto con las capacitaciones lo que ha eficientizado el uso de los recursos, de igual forma el proceso de selección y contratación del personal de nuevo ingreso no finalizó dentro del periodo planificado por Recursos Humanos por razones propias del proceso ( perfiles adecuados a los cargos, aprobaciones del órgano rector MAP, entre otras), también ha surgido salidas de personal.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1. Realizar estimaciones más precisas para la programación tanto física como financiera, considerando las partidas devengadas y así evitar inconsistencias significativas entre lo programado y lo ejecutado. 2. Actualizar la descripción del Fidecomiso de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, habilitándolo para que pueda recibir fondos de instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro y de organizaciones internacionales, durante el año 2024, lo cual permitirá el ingreso de fondos al Fideicomiso de fuentes diferentes al Estado y financiar proyectos de tecnificación, implementando las Políticas de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. 3. Revisar la estructura programática de la entidad, con miras a eficientizar actividades que se realizan de manera rrecurrente y que no está siendo vinculada a la producción fisica institucional.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora