## Informe Fisico Financ.TI
Informe de Evaluación Mensual de las Metas Físicas-Financieras enero-marzo 2026
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0210 - Ministerio de Agricultura
Subcapítulo | 01 - Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora | 0005 - Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego
Misión | Coordinar, elaborar y ejecutar una Estrategia Nacional de Tecnificación de Riego, que garantice el uso racional del agua en las actividades agrícolas, así como fomentar la incorporación de tecnologías para incrementar la productividad, disminuir el costo ambiental y permitir que nuevas extensiones de tierra puedan ser agregadas a la producción agrícola intensiva.
Visión | Ser una institución referente en eficiencia y transparencia, que impulse la incorporación de innovación de riego, la eficiencia del uso del agua, la producción de competencias organizacionales y la inserción de capacidades productivas que contribuyan al desarrollo sostenible de la nación.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje Estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo General: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) Específico(s): | 3.5.3 | Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
III. Información del Programa
Nombre: | Fomento del uso eficiente y racional del agua para la agricultura
Descripción: | Consiste en la Instalación de sistemas de riego tecnificado en terrenos utilizados para la agricultura intensiva, capacitación y asistencia técnica en el uso y mantenimiento de los sistemas de riego.
Beneficiarios: | Productores agrícolas dueños de terreno con potencial para la agricultura intensiva y ubicados en las zonas o demarcaciones en alerta hídrica.
Resultado Asociado: | Aumentar la cantidad la cantidad de tareas de tierras agrícolas con sistemas de riego presurizado en los predios de los productores de 477,000 tareas de tierra tecnificada en 2022 a 677,000 en 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño Financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
288421797 |  | 288421797 |  |  | 34042629.33 |  |  | 11.8%
Desvío Porcentual Poducción Porgrama 15
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance |  |  |  | 8072-Producto 05 | 7.06%
Indicador | Producto | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) I=E/C | Financiero (%) J=H/D |  |  | 8073-Producto 06 | 15.2%
Número de tareas de tierra tecnificadas y rehabilitadas | Productores agrícolas con terrenos con riego tecnificado nuevos y rehabilitados | 33000 | 154164972.5 | 3000 | 11603552.75 | 3010 | 10784164.51 | 100.3% | 92.9385
Número de productores capacitados/Número de asesorías y asistencias técnicas | Productores agrícolas, técnicos, personas interesadas y organizaciones reciben capacitación, asesoría y/o asistencia técnica para la tecnificación del riego | 2750 | 23433369 | 667 | 5056034.44 | 664 | 4287631.24 | 99.55% | 84.8023
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto | [9 empty] | 1175189.06 | Abril-Ejecución
Producto: | 8072 - Productores agrícolas con terrenos con riego tecnificado nuevos y rehabilitados | [8 empty] | #REF! | Presupuesto por ejecutar
Descripción del Producto: | Consiste en la realización de estudios de factibilidad y la Instalación de sistemas de riego tecnificado en terrenos utilizados para la agricultura intensiva de productos agrícolas considerados prioritarios para el consumo de la población dominicana, así como para exportación. | [8 empty] | #REF! | mayo-junio
Logros Alcanzados: | Para el año 2026 la meta física programada es de 33,000 tareas de tierras a tecnificar, para este trimestre la programación es de 3,000 tareas. En este período se lograron recepcionar 25 proyectos equivalentes a 3,010 Tareas de tierra tecnificadas, con un cumplimiento del 100% de la programación. En cuanto al territorio el impacto fue como sigue: Región El Valle 404Ta (13%), Región Cibao Noroeste 2,386Ta (79%), Región Cibao Sur 100Ta (3%), Región Valdesia 100Ta (3%) y Región Cibao Norte 20Ta (1%). de acuerdo con el género fueron impactados 23 productores (2,918Ta) y 2 Productoras (92Ta). Respecto a al estátus de los proyectos asociados a las convocatorias, el estatus es como sigue: Para el primer timstre del año 2026 la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD$10,784,164.51 (Diez millones setecientos ochenta y cuatro mil ciento secenta y cuatro pesos con 51/100) representando un 92.94% con respecto al total programado en el referido trimestre, significando esta realidad un gran avance entre la programación y la ejecución.
Causas y Justificación del Desvío: | Para este trimestre la ejecución física del producto fue de 100.33, lo cual no presenta un desvío significativo de acuerdo con los criterios de los organismos de seguimiento. La ejecución financiera con el 2% por debajo del minimo permitido entre programación/ejecución es debido a que en el primer trimestre del año, las aprobaciones de programación de cuota en gastos administrativos y de PACC tardan un poco mas para la ejecución presupuestaria a nivel de devengado a la vez de que hubo salida de persona vinculado a este producto, las cuentas impactadas son : Remuneraciones y contribuciones, sobresueldos, prima de transporte, prestaciones económicas, pago de seguro de personas, viáticos, publicidad, productos y útiles varios, transferencias corrrientes y mobiliarios y equipos.
[10 empty] | 7198457.47 | Trimestre II Capacitación a productores
Producto: | 8073 - Productores agrícolas, técnicos, personas interesadas y organizaciones reciben capacitación, asesoría y/o asistencia técnica para la tecnificación del riego
Descripción del Producto: | Consiste en la transferencia de conocimiento y concientización sobre el uso eficiente del agua, el correcto uso y mantenimiento de los sistemas de riego presurizados. | [8 empty] | 2968267.07 | Abril-Ejecución
Logros Alcanzados: | Para el año 2026, la meta física programada es de 2,750 productores capacitados y asesorados, de lo cual se programó para el trimestre enero-marzo un total de 667 capacitaciones y asesorias en este período se lograron impactar a 664 beneficiarios, de los cuales 508 fueron hombres y 156 mujeres. Se impartieron 23 capacitaciones de las cuales 5 en la Región Ozama, beneficiando a 233 personas (147 hombres y 86 mujeres); 11 capacitación en la Región Cibao Noroeste, beneficiando a 230 personas (200 hombres y 30 mujeres); 5 capacitaciones en la Región El Valle, beneficiando a 110 personas (84 hombres y 26 mujeres), 1 capacitación en la Región Enriquillo, beneficiando a 19 personas (17 hombres y 2 mujeres) y 1 capacitación en la Región Cibao Norte, beneficiando a 16 personas (10 hombres y 6 mujeres). Respecto a las Asesorías y/o asistencia fueron impactadas 56 personas, 50 productores y 6 productoras, de las cuales 27 fueron realizadas en la Región Cibao Noroeste (48%), 20 en la Región El Valle (36%), 1 en la Región Cibao Nordeste (2%), 1 en la Región Cibao Sur (2%), 1 en la Región Enriquillo (2%) y 6 en la Región Valdesia (11%). Para el periodo enero-marzo 2026, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fué de RD$4,287,631.24 (Cuatro millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos treinta y un pesos con 24/100) representando un 84.80% con respecto al total programado. | [8 empty] | 4230190.4 | Presupuesto por ejecutar
Causas y Justificación del Desvío: | Para el referido trimestre la ejecución física de este producto fue del 99.55%, representando un desvío no significativo, de acuerdo con los criterios de DIGEPRES. El monto ejecutado en este producto, durante el trimestre enero-marzo, exhibió un desvío monetario por un monto de RD$768,403.20 debido a que la aprobación de programación de cuota y la realización de procesos de algunos gastos administrativos y del portal de compras tardan mas tiempo para la ejecución a nivel de devengado a la vez de que hubo salida de personal atado a esta producto institucional y errores en pago de viáticos por error de vinculación del auxiliar de gasto generado a finales del mes de marzo. El monto devengado corresponde a Remuneraciones y Contribuciones, viáticos y seguro de personas, materiales y suministros y mobiliario y equipo. | [8 empty] | 2115095.2 | mayo-junio
VI. Oportunidades de Mejora | [9 empty] | #REF! | Presupuesto por ejecutar
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? | [9 empty] | #REF! | mayo-junio
1. Dar seguimiento a la ejecución real tanto física como financiera, para evitar inconsistencias significativas entre lo programado y lo ejecutado. 2. Vincular de forma mas directa el personal misional de acuerdo a la meta que logra, garantizando armonización entre :PEI-POA-PRESUPUESTO y PACC Anual. 3. Revisar y dar seguimiento a posibles cambios en la estructura programática, con miras a eficientizar las actividades que se realizan de manera rrecurrente y que no está siendo vinculada a la producción fisica institucional.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Junior Collado
Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos
Manuel Mejía
Director Planificación y Desarrollo