DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Div. Cooperación Internacional

INFORME PROGRAMAS Y PROYECTOS

CALENDARIO

Junio  2024

Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos de Tecnificación de Riego y Aplicación de Mecanismos Financieros de Fideicomiso.

2024.

Objetivo General:

“Contribuir a aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua para el riego en la agricultura de la República Dominicana, garantizando el desarrollo sostenible a largo plazo y la disponibilidad del líquido para el consumo humano.”

Objetivo Específico:

“Fortalecer la capacidad de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la implementación y gestión de proyectos de tecnificación de riego, así como la aplicación de los mecanismos financieros de fideicomiso.”

Resultados:

- Mejorado el proceso operativo de implementación de proyectos de tecnificación de riego de la institución.

- Fortalecida la aplicación del esquema de Fideicomiso e Inversión Pública para el financiamiento de proyectos de tecnificación de riego.

- Fortalecida la capacidad institucional en la implementación y aplicación del esquema de Financiamiento de fideicomiso e Inversión Pública en los proyectos de tecnificación de riego

Beneficiarios del Proyecto:

Los beneficiarios del proyecto de manera directa serán los colaboradores de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.

Los beneficiarios indirectos será la población localizada en las provincias prioritarias establecidas como meta de implementación de proyectos de tecnificación de riego a nivel nacional, bajo el esquema de financiamiento de fideicomiso.

Duración del Proyecto:

La duración del proyecto será de 2.4 años o 28 meses, extendiéndose desde el 4to.

Trimestre del año 2021 hasta el 4to. Trimestre del año 2024.

| No | Detalle | Respons. | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duración (días) | Estatus % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T4 | T1 |  | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |
| 0 | INICIO FORMAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Alcance de la Asistencia Técnica | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 100% |
| 0.2 | Revisión y Consenso de Ficha | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 100% |
| 0.3 | Proceso de Aprobación de Insumos | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 100% |
| 0.4 | Planificación, Arranque Formal | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 100% |
| 1 | MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Jornada de Intercambio y Transferencia de Tecnologías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 100% |
| 1.2 | Revisión y Análisis del Proceso de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego en RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 100% |
| 1.3 | Propuesta de Mejora de Procesos Operativos de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 100% |
| 1.4 | Elaboración de Manuales y del Proceso Mejorado de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | 64% |
| 2 | MANUAL DE APLICACIÓN ESQUEMA DE FIDEICOMISO (FINANCIAMIENTO) PROY. TECNF. RIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Jornada de Intercambio y Transferencia Tecnológica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 80% |
| 2.2 | Revisión y Análisis del Esquema de Fideicomiso para Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 100% |
| 2.3 | Propuesta de Mejora de Esquema de Fideicomiso para el Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 100% |
| 2.4 | Elaboración de Manuales y Reglamentos del Esquema de Fideicomiso de Proyectos de Tecnificación de Riego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | 38% |
| 3 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estudio de Demanda y Necesidades de Fortalecimiento Institucional para la Implementación y Aplicación del Esquema de Financiamiento de Fideicomiso en Proyectos de Tecnificación de Riego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 100% |
| 3.2 | Diseño de la Estructura y del Flujo de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 | 100% |
| 3.3 | Acompañamiento y Asesoría en la Etapa Inicial de la Implementación y Aplicación del Esquema de Financiamiento del Fideicomiso en los Proyectos de Tecnificación de Riego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 100% |
| 3.4 | Proyecto Piloto para la Capacitación Práctica durante la Implementación y la Aplicación del Esquema de Financiamiento de Fideicomiso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 | 0% |
| 4 | MECANISMOS DE MONITOREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Reunión Mensual de Seguimiento y Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 | 0% |
| 4.2 | Reunión Trimestral Directiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- | 0% |
| 4.3 | Cierre y Elaboración de un Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- | 0% |
| 4.4 | Seminario Nacional de Difusión de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- | 0% |

Proyectos de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de las capacidades en la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de energía limpia y/o renovable.

Objetivo general:

Contribuir a aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua para el riego en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable en la Republica Dominicana, garantizando el desarrollo sostenible a largo plazo, y la disponibilidad del líquido para el consumo humano, a través del fortalecimiento institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.

Objetivo Específico:

Fortalecer la capacidad de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la eficientización del uso del agua en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable.

Resultados:

- Fortalecida la capacidad institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la eficientización del uso del agua en la agricultura.

- Fortalecida la capacidad institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en el uso de energía limpia y/o renovable en la agricultura, dando como prioridad el riego agrícola.

Duración del Proyecto:

La duración del proyecto será de 1.5 años o 18 meses, extendiéndose desde el 1er. Trimestre del año 2023 hasta el 3er. Trimestre del año 2024.

Áreas Temáticas Vinculadas:

Las áreas temáticas en las que se desarrolla este proyecto y que tienen vinculación directa son:

- Fortalecimiento y Modernización Institucional.

- Agricultura y Seguridad Alimentaria

- Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energía.

Presupuesto:

En estos momentos se están realizando las reuniones de coordinación para identificar las actividades y determinar el costo de estas.

| CRONOGRAMA DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Detalle | Resp | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  | Estatus % Avance |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |
| 0 | INICIO FORMAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Alcance de la asistencia técnica | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 0.2 | Revisión y Consenso de Ficha | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 0.3 | Proceso de aprobación de insumos | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 0.4 | Planificación, arranque formal | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1 | RESULTADO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Estructuración del contenido a tratar en las capacitaciones en torno al tema del uso eficiente del agua en la agricultura. Presentación de equipos de trabajo, así como dependencias. | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2 | Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en el uso eficiente del agua en la agricultura. | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
| 1.3 | Jornadas de capacitación en torno al uso eficiente del agua en la agricultura. | CNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |
| 1.4 | Jornadas de capacitación en torno al método de capacitación masiva. | TNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |
| 2 | RESULTADO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Estructuración del contenido a tratar en las capacitaciones en torno al tema del uso de energías limpias y/o renovables en la agricultura. | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2 | Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en el uso de energías limpias y/o renovables en la agricultura. | CNR-TNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |
| 2.3 | Jornadas de capacitación en torno al uso de energía limpia y/o renovable en la agricultura. | CNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |
| 3 | RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO. | TNR |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |